## GESTION DIRECTIVA (hidden)
GESTION DIRECTIVA: (Hacer énfasis en los componentes calificados en 1 y 2 de la AUTOEV. INST.)
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | INICIA (dd/mm/año) | TERMINA (dd/mm/año) | % DE AVANCE - 23 MARZO | Evidencias | % DE AVANCE - 7 octubre | Evidencias
Tener espacios para reuniones de área una vez por periodo | Unificar los procesos educativos de las diferentes áreas y niveles para primaria | Cuatro reuniones por año con sus respectivas actas | Establecer las fechas para las reuniones de area y nivel, de acuerdo a la programación establecida por el coordinador y publicarlas | Ever Garcia, Llanetd Echeverry - mañana Sede Principal. Luz Mery Ospina, Francisco Torres - tarde Sede Principal. Javier Tabares - La Badea. Mateo Martin - Luis Carlos Gonzalez. | 2019-03-22 | 2019-11-22 | 25 | Se elaboraron las planeaciones y se subieron a la plataforma Collage, por áreas y niveles. | 90 | EN PREESCOLAR: Al finalizar cada periodo se han efectuado reuniones por jornada para analizar dificultades y avances de estudiantes, mas no de área como tal. EN PRIMARIA: Reuniones al finalizar cada periodo con sus respectivas actas. EN SECUNDARIA Y MEDIA: Al inicio del año se elaboró la planeación conjunta (mañana- tarde), luego se realizó un ajuste con un funcionario de la Secretaria de Educación y el área Técnica ha efectuado muchas más de las reuniones programadas.
Verificar la funcionalidad del comite de convivencia | Solucionar de manera oportuna a traves de una ruta de atencion eficaz los casos que lo ameriten | Conocer los casos presentados en los diferentes comites (jornadas y sedes). | Solicitar a los directores de grupo los casos cde los estudiantes a los cuales se les ha iniciado un proceso disciplinario por periodo | Juan Miguel Ramirez - Mañana Sede Principal. Ayde Rios - Tarde Sede Principal. Carolina Triviño, Luz Dary Hinestroza - Luis Carlos Gonzalez Deyanira Posada, Javier Tabarez - La Badea | 2019-04-08 | 2019-11-14 | 25 | Se ha dado el manejo a los diferentes casos presentados. | 75 | EN PRIMARIA: No se ha reunido el comité de convivencia, pero se han dado salida a los diferentes casos. EN SECUNDARIA: Se han tratado los casos por jornada. Los representantes y respectivos coordinadores han dado a conocer los casos, no hay necesidad que la gestión repita la acción.
|  | Establecer el número de casos que han finalizado su tramite y relacionarlo con los casos inconclusos. | Verificar que el proyecto de Educación sexual y construcción de ciudadania se ofrescan charlas o conferencias que ayuden a la convivencia y proyecto de vida tales como: Prevención del Consumo de sustancias psicoactivas, Bulling, Planificación y Prevención del Embarazo en Adolecentes, Salud Sexual, entre otros | Maria Nidia José Luis Galvan | 2019-01-21 | 2019-11-22 |  | Se ha llevado a cabo las acciones. | 75 | EN PRIMARIA: Charlas con la Psicóloga. EN SECUNDARIA: Se han cumplido con las escuelas de padres y diferentes conferencias para estudiantes. La Policía se ha hecho presente en diferentes charlas sobre la problemática de la drogadicción.

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA (hidden)
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: (Hacer énfasis en los componentes calificados en 1 y 2 de la AUTOEV. INST.)
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | INICIA (dd/mm/año) | TERMINA (dd/mm/año) | % DE AVANCE - 23 MARZO | Evidencias | % DE AVANCE - 23 MARZO | Evidencias
Implementar el plan de gestión del riesgo en la Institución Educativa Empresarial que minimice el impacto de posibles eventos que amenacen la integridad de la comunidad educativa | Al terminar el primer año de este plan de mejoramiento, se debe contar con el plan de gestión del riesgo. | Total de acciones ejecutadas/ total de acciones planteadas | 1.Levantar mapa de riesgos 2.Medidas de prevención 3.Plan de contingencia | 1. José Luis Galván Usma y Nestor Conrado Castro Loaiza 2. Pablo Hernandez, Dora Luz Candamil, Angelica Copete 3. Wilma Cardona, Yamile Posada, Luz Dary Hinestroza | 1. 22/01/2018 2. 2/05/2018 3. 10/07/2018 | 1. 30/04/2018 2. 15/06/2018 3. 15/11/2018 | 100 | 1.)levantar el mapa de riesgos: Se cuenta con documento en excel con la identificación de riesgo en cada una de las sedes de la institución ( evidencia fotografica) 2.) Medidas de Prevención: Se cuenta con un documento aue describe y evidencia los puntos de riesgo en cada una de las sedes, se enviaron cartas a entidades sobre los puntos de riesgo que requerian intervención. Se socialización con los estudiantes los puntos de riesgo y puntos de encuentro. 3.)Plan de Contingencia: Se cuenta con un plan de contingencia: a) Ruta de Evacuación: Se cuenta con rutas de Evacuación em cada una de las sedes, estas seran ubicadas a la entrada de cada una de ellas. b) La institución cuenta con un reglamento interno de prevenció de riesgos y seguridad escolar. | 100 | Documentos digitales en Drive.
| Socialización e Implementación del plan de gestion del riesgo | Total de acciones ejecutadas/ total de acciones planteadas | 1. Actividades de sensibilización frente a situaciones de riesgo. Realizar reuniones informativas con la comunidad educativa 2. Puesta en marcha del plan (articulación con el copaso) | 1. Gloria Nilsa Ramírez, Stella Mápura, Luis Carlos Correa Serna 2. Rubiola Alzate, Ferney Alonso Zabala, Zuleima Cardona | 1. 22/01/2018 2. 30/01/2019 | 1. 30/11/2019 2. 1/04/2019 | 50 | 1.) En algunas sedes se ha realizado recorridos con los estudiantes sobre los espacios de riesgo. 2) Se dio conocimiento a los organismos de control y de intervención sobre las situaciones de riesgo, algunos de los cuales se corrigieron ya . 3) Pendiente por realizar la articulación con el COPASO. | 50 | No se puede realizar la articulación en el COPASST ya que no existe en la Institución Educativa.
Definir una estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo, que incluya el análisis del PEI y del plan de mejoramiento. | Elaborar un documento que describa el proceso de inducción para cada cargo existente en la institución. | Cargos con Inducción/Total de cargos existentes en la Institución | 1. Levantamiento de la nómina institucional. 2. Derrotero de inducción para cada cargo. 3. Compilación en un único documento. | 1. Luis Carlos Correa Serna. 2. Ferney Zabala; Gloria Nilsa Ramírez. 3. Pablo Andrés Hernández | 1. 08/01/2019 2. 11/02/2019 3. 14/06/2019 | 1. 08/02/2019 2. 14/06/2019 3. 31/07/2019 | 20 | 1.) Levantamiento de los cargos en la institución, Estructura de cargos y Manual de funciones (Documento). Las actividades 2 y 3 estan pendientes. | 100 | Documentos digitales almacenados en el correo electrónico de la gestión: • Levantamiento de cargos. • Protocolo de Inducción para docentes y administrativos. Nota: Se imprimieron los documentos para el consejo directivo para su respectivo análisis.
| Someter el documento a validación en consejo directivo para su institucionalización. | Validación en consejo directivo. | Presentar el documento ante el consejo directivo para su estudio. | Zuleima Cardona | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 0 | Una vez terminado el documento la profesora Zuleima Cardona, solicitara espacio para socializarlo en el Consejo Directivo para su análisis e institucionalización. | 100 | Documento radicado en secretaria (copia digitalizada en Drive)

## PMI-2021
GESTION DIRECTIVA: (Hacer énfasis en los componentes calificados en 1 y 2 de la AUTOEV. INST.)
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | INICIA (dd/mm/año) | TERMINA (dd/mm/año)
Buscar apoyo en Instituciones y/o profesionales para implementar estrategias orientadas a la motivación de los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje | - Orientación a los estudiantes para fortalecer su proyecto de vida | mejoramiento del nivel académico y la convivencia escolar evidenciado en los resultados del primer período del año 2021. | Contactar con diferentes profesionales e Instituciones para orientar charlas motivacionales- | Ever García Segura- Maria Mercedes Cardona- Wilma Shirley Cardona- Deyanira Posada- Olga Lucía Florez | Enero 2021 semana del 4 al 8 de enero | Semana del 14 al 18 de junio de 2021
Apoyar los ajustes al PEI que permitan definir la proyeccion Institucional en el marco de una Educacion Inclusiva. | Al finalizar al I semestredel año 2021 la institucion contara con los justes realizados el PEI desde el enfoque inclusivo | % de acciones encaminadas a la constriucccion de un PEI inclsuivo | Elaboracion de ajustes al PEI acorde a las recomendaciones establecidades en el diagnostico del indice de inclusión | Docente Orientador, profesional de apoyo, e integrantes del comité de inclusion | Enero 2021 semana del 4 al 8 de enero | Semana del 14 al 18 de junio de 2021
GESTION ACADÉMICA: (Hacer énfasis en los componentes calificados en 1 y 2 de la AUTOEV. INST.)
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | INICIA (dd/mm/año) | TERMINA (dd/mm/año)
Iniciar el proceso de transversalización de práticas pedagógicas entre docentes y áreas | Al finalizar el 2021 el 30% de las áreas habrán realizado ejercicios pedagógicos de transversalización | cantidad de áreas con prácticas transversales/cantidad de áreas de la institución | Identificación de propuestas y socialización de las mismas | Francisco Mosquera, Mónica Sánchez, Katherine Granada, Luz Stella Ruiz Patiño, Bertha Lucía Mejía Rivera, Rubiola de Jesús Alzate, Omaira Giraldo | 2021-01-05 | 2021-01-30
|  |  | Sistematización de propuestas y áreas de trabajo | Néstor Kevin Barco | 2021-02-01 | 2021-10-15
|  |  | Foro: Socialización y análisis de prácticas pedagógicas (1 día) | Mónica Sánchez, Francisco Mosquera, Victoria Eugenia Valencia López | 2021-10-25 | 2021-10-29
Promover la gestión de recursos didáticos y tecnológicos y humanos para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas | Durante el año 2021 aumentar la cantidad de equipos y recursos didácticos para la institución; así como capacitación docente | cantidad de recursos obtenidos/recursos planeados | Capacitación docente en plataformas y herramientas digitales | Alba Miryam Agudelo, Néstor Kevin Barco | 2021-01-05 | 2021-11-07
|  |  | Solicitud a la administración institucional la gestión de recursos económicos para la dotación de materiales didácticos, tecnológicos y audiovisuales | Mónica Sánchez, Alba Miryam Agudelo, Victoria Eugenia Valencia, Luz Stella Ruiz, Rubiola Alzate | 2021-01-05 | 2021-11-07
|  |  | Gestionar ante Min Tic la renovación y dotación de la sala de sistemas | Jhonny Lozano, Llanedt Echeverry | 2020-11-29 | 2021-01-31
|  |  | Solicitar la gestión de una biblioteca digital acorde al modelo pedagógico | Katherine Granada, Néstor Kevin Barco | 2020-10-15 | 2021-11-29
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: (Hacer énfasis en los componentes calificados en 1 y 2 de la AUTOEV. INST.)
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | INICIA (dd/mm/año) | TERMINA (dd/mm/año)
Apoyar el proceso de inclusión desde el seguimiento a la estrategia que se tiene para la ayuda a los estudiantes con necesidades especiales. | Hacer veeduría a los procesos de inclusión que se realizan al interior de la institución. | Obtener el 100% de los informes de inclusión por cada nivel que se trabaja en la institución por cada período | Solicitud de informes períodicos por nivel del trabajo que se desarrolla desde la estrategia de inclusión. | Gloria Nilsa Ramirez (J Mañana) Dora Luz Candamil (Luis Carlos G) Stella Mapura Arias (La Badea) Luis Carlos Correa (J Tarde) | Final del primer período académico | Finalización del calendario académico
| Analizar la información que se obtenga en relación con los informes de inclusión y elaborar un informe al respecto. | 4 Informes al año | Elaborar un informe producto del anális de la información obetenida. | Jose Luis Galvan (J Tarde) Ferney Alonso Zabala (J Mañana) Cecilia Sepulveda (La Badea) Omaria Montoya Palomino (Luis Carlos) | Final del primer período académico | Finalización del calendario académico
Elaborar y socializar un programa de bienestar del talento humano en la institución educativa con el fin de mejorar el clima laboral. | Elaborar el programa de bienestar laboral | 100% de la elaboración del programa | 1 - Diseñar el programa 2- Socializar el programa 3 - Ajustar el programa | Zuleima Cardona Nestor Castro Jaime Arias Angelica Copete Pablo Hernandez | 2020-07-15 | 2021-08-15
GESTION DE LA COMUNIDAD: (Hacer énfasis en los componentes calificados en 1 y 2 de la AUTOEV. INST.)
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | INICIA (dd/mm/año) | TERMINA (dd/mm/año)
Fortalecimiento de la Escuela de padres | 1. Implemntación del decreto 2025 de julio de 2020 de escuelas de familia en el PEI desde el manual de convivencia institucional. 2. Ampliación y mejoramiento de los canales de comunicación a la comunidad como la página institucional, creación de página de Facebook. | 1. Inclusión de algunos paragrafos del decreto 2025 de julio de 2020 de escuelas de familia en el PEI institucional del 2021. 2. Creación y uso de la página de facebook institucional desde la gestión comunitaria como un canal alterno de comunicación con la comunidad educativa. | 1. Talleres, capecitaciones y conferencias a la comunidad en técnicas de estudio, prevención de violencia intrafamiliar, autocuidado y autonomía. 2. Implementación del uso adecuado de medios audiovisuales y herramientas tecnológicas para facilitar el trabajo desde casa. 3. Destinación para recursos y tecnológicos físicos 4.Promulgar, implementar y fortalecer el decreto 2025 de lineamientos para escuelas de familia desde el PEI institucional. | 1.(primer período) Badea: Maria Argenis Lozano, Elizabeth Vargas Muñoz. Sede Luis Carlos: Ana Miena Gaviria, Lida Patricia Velez. Sede Otún: Maria Elena Acevedo.Sede principal mañana: Carlos Cruz, Aracely Ramírez, Blanca Certuche. Sede principal tarde: Vera Vivas Giovani Cadena, Miguel Ángel Gómez Gonzalez | 2021-02-26 | 2021-11-01
Servicio Social Estudiantil | 1. Ampliar los procesos de participación dede la virtualidad paral la realización del servicio social. 2. Vinculación de estudiantes de grado 10° y 11°, en los procesos generados desde la gestión comunitaria para el trabajo desde casa. | 1. Relación al inicio de año lectivo de estudiantes con necesidades de capacitación y fortalecimiento de su aprendizaje desde casa. 2. Acompañamiento desde la gestión comunitaria de los diagnósticos realizados por los directores de grupo y los docentes encargados del servicio social. | 1. Monitorias y apoyo a docentes para facilitar la comunicación con los grupos. 2. Colaboración y acompañamiento académico a estudiantes de grados inferiores para mejorar los procesos de aprendizaje. 3. Vinculación como monitores en servicio social desde la página de facebook para generar contenidos en esta, acordes a las necesidades de la institución. 4. Apoyo en el manejo de la plataforma institucional a los padres de familia y acudientes que lo requieran, para revisar los boletines de calificación y otros informes pertinentes en la misma. | 1.(primer período) Badea:Maria Astrid Arriaga,Elizabeth Nieto, Maria Argenis Lozano, Elizabeth Vargas Muñoz. Sede Luis Carlos: Ana Miena Gaviria, Lida Patricia Velez, Gladys Cardona Sede Otún: Maria Elena Acevedo.Sede principal mañana: Giovanni Tabares (psicoorientador) Fernando Antonio Vásquez CarlosGustavo Cruz, Aracely Ramírez, Blanca Certuche. Sede principal tarde: Vera Vivas Giovani Cadena, Miguel Ángel Gómez Gonzalez, Carlos Godoy, Jhonny Escudero | 2021-03-26 | 2021-11-01
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Institución Educativa Empresarial
"D01.03.F01 FORMATO AUTOEVALUACIÓN PMI Y FORMACIÓN DOCENTE AÑO 2018"
AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL -2021

## GESTIÓN COMUNITARIA (hidden)
GESTION DE LA COMUNIDAD: (Hacer énfasis en los componentes calificados en 1 y 2 de la AUTOEV. INST.)
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | INICIA (dd/mm/año) | TERMINA (dd/mm/año) | % DE AVANCE - 23 MARZO | Evidencias | % DE AVANCE - 23 MARZO | Evidencias
consolidar las funciones de la asamblea de consejo de padres. | En el año 2019 se conforme y se ejecuten sus funcones dentro de la institución. | 1- reunion general donde se conforme el consejo de padres.y se socialicen las funciones. Tres reuniones al año. | apoyo a los procesos academicos, culturales y deportivos propuestos en la institución. | el rector | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 50 | Se realizó la reunión general y se conformó el Consejo de Padres convocados por el rector Humberto Quiroga Quiroga, el 6 de febrero, luego se hizo la primera reunión del Consejo de Padres. | 50 | Se han realizado hasta el momento dos reuniones: 1. Se establecieron las funciones para representantes. 2. Está pendiente una reunión.
promover la participacion de la familia en el proceso educativo. | Vincular a los padres de familia en algunas actividades institucionales. | 1. En 2019 se viculará el 20% de las familias en diferentes actividades institucionales. | 1.reunion de padres de familia donde se motive la importancia de la participacion en diferentes actividades escolares. | Lyda Patricia Velez | 1930-01-01 | 2019-11-01 | 0 | Esta actividad es del segundo semestre del año 2019, se inciara con la invitación al Doctor Juan Carlos Velez (abogado), para una conferencia a los estudiantes sobre la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas | 50 | • Diferentes escuelas de familia, tanto en secundaria como en primaria. • Actividades puntuales en diferentes grados: 1. Primaria: Salida a la biblioteca. 2. Parque Ukumari. 3. Día de los talentos. • Está pendiente: 1. Conferencia con el doctor Juan Carlos Vélez 2. Escuela de familia con entidades externas.
Incluir en el PEI el proyecto de riesgo sicosocial. | Estructurar el proyecto de prevencion de riesgo sicosocial. | En año 2020 tener una cobertura del 80% de la prevencion de riesgo sicosocial. | Elaboración del proyecto. | Carlos Gustavo Cruz, Ana Milena Gaviria Duque, Geovanny Andrés Tabares, Jovany Cadena. | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 30 | La jornada de la tarde y las escuelas La Badea y Luis Carlos Gonzalez, cumplan con las actividades en las tematicas propuestas: Cultura Empresarial, sentido de pertenencia, proyecto de vida, mujer siglo 21y para esta semana trabajaran violencia intrafamiliar, lineas de atención. bulling, acoso sexual,por que la adicción?, tribus urbanasVs pandillas y estresestudiantil. La jornada de la mañana ha trabajado los los siguientes temas: Cultura empresarial, proyecto de vida, sentido de pertenecia y para el mes de abril trabajemos violencia intrafamiliar, los otros temas de la jornada A los trataremos cada mes; esta en la planeación, se trabajo en dirección de grupo. | 80 | • Se realizaron a cabalidad las actividades propuestas. • Falta estructurar el proyecto de Riesgo Sicosocial y Bienestar Institucional. • Se realizó capacitación a padres de familia y estudiantes sobre la prevención en consumo de sustancias sicoactivas por parte de Policía de Infancia y Adolescencia.
Vincular las instituciones externas en los programas de seguridad. | Estructurar una propuesta de actividades donde se vincule diferentes instituciones con programas de seguridad. | Cumplir con el 30% de las actividades propuestas. | En el segundo semestre del 2019 se ejecuten las actividades. | Jhonny Escudero, Jorge Acevedo,Ma.Argenis lozano, Ana Milena Gaviria. Lida patricia Velez Y Gladis Cardona. | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 0 | Esta en proceso de construcción. | 50 | Sigue en proceso de construcción.
Estructurar y fortalecer el proyecto de vida en la institución. | Que sea un proyecto institucional y que se transversalice a todas las areas. | finalizando el 2019 el proyecto este articulado en un 40% | Elaboración del proyecto vida, proponemos una tematica por periodo que sera trabajada en cada area y la metodologia queda a criterio de cada docente, autoestima, fortalecimiento de valores y proyección profesional. Y se realizaran charlas y talleres formativos dirigidos a la comunidad educativa. | Gestión comunitaria, docentes y docente orientador. | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 30 | Se va a elaborar una propuesta para primaria a cargo de Ana Milena Gaviria y Gladys Elena Cardona, otra para secundaria a cargo de Gloria Bernal, Carlos Gustavo Cruz y Aracelly Ramirez, se Entregara la cuarta semana de abril. | 50 | • Se construyó el Proyecto de Vida para básica primaria, falta su socialización a todos los docentes. • Se han realizado actividades del Proyecto de Vida tanto en primaria como en secundaria. • Falta la construcción del Proyecto de Vida para secundaria. • Se propone implementar el Proyecto de Vida desde el Plan de Estudios.